## chart-data
|  |  |  | Today | 2024-02-01 | 2024-02-01
|  |  |  | Y-axis | 0 | 20
Item | Date Start | Date End | Duration
Literature Review | 2024-02-01 | 2024-03-05 | 33
Get Full List of Sources | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 5
Write Literature Review | 2024-03-16 | 2024-03-30 | 14
Research Design Finalized | 2024-03-10 | 2024-03-30 | 20
Write Code and Get Approved | 2024-03-30 | 2024-04-20 | 21
Write Paper and Collect Results | 2024-04-05 | 2024-05-10 | 35